## Planilha1
Atividades | Materiais | Recursos Humanos | Otimista | Provável | Pessimista
1. Preparação Inicial
1.1 Levantamento | Papel, Caneta | Equipe de levantamento de dados | 5000 | 6000 | 7000
1.2 Fornecedores |  | Equipe de compras | 3000 | 3750 | 4500
1.3 Equipamentos | Computadores, Impressoras | Equipe de TI | 10000 | 16500 | 23000
1.4 Aquisição |  | Gerente de Projeto | 200000 | 225000 | 250000
2. Planejamento de Tecnologia |  |  |  | 0
2.1 Banco de Dados | Servidores, Licenças de Software | Equipe de Banco de Dados | 30000 | 35000 | 40000
2.2 Requisitos | Ferramentas de Documentação | Analistas de Requisitos | 10000 | 12500 | 15000
2.3 Especialistas |  | Especialistas em Tecnologia | 50000 | 55000 | 60000
2.4 Seleção dos Dados | Ferramentas de Análise de Dados | Equipe de Análise de Dados | 15000 | 17500 | 20000
3. Aquisição de Dados |  |  |  | 0
3.1 Contato Sus | Telefone, Computadores | Equipe de Contato e Gestor de Projeto | 400000 | 475000 | 550000
3.2 Documentação | Papel, Documentação Legal | Equipe de Documentação | 250000 | 300000 | 350000
3.3 Autorizações Legais | Documentação Legal | Advogados, Equipe de Documentação | 200000 | 225000 | 250000
3.4 Desenvolvimento | Software de Desenvolvimento | Desenvolvedores, Equipe de TI | 700000 | 800000 | 900000
4. Análise de Requisitos |  |  |  | 0
4.1 Reuniões | Salas de Reunião | Equipe de Reuniões | 100000 | 125000 | 150000
4.2 Documentação Diagnósticos | Documentação | Analistas, Equipe de Documentação | 800000 | 450000 | 100000
4.3 Validação Equipe Médica |  | Equipe Médica | 600000 | 725000 | 850000
5. Desenvolvimento de Software |  |  |  | 0
5.1 Requisitos | Ferramentas de Documentação | Analistas de Requisitos | 320000 | 350000 | 380000
5.2 Arquitetura de Software | Ferramentas de Design | Arquitetos de Software | 250000 | 275000 | 300000
5.3 Implementação | Ferramentas de Desenvolvimento | Desenvolvedores, Equipe de TI | 1000000 | 1100000 | 1200000
6. Desenvolvimento de Hardware |  |  |  | 0
6.1 Requisitos de Hardware | Ferramentas de Design de Hardware | Engenheiros de Hardware | 300000 | 350000 | 400000
6.2 Desenvolvimento de Hardware | Componentes Eletrônicos | Engenheiros de Hardware | 1000000 | 1050000 | 1100000
6.3 Integração | Ferramentas de Integração | Equipe de Integração | 800000 | 850000 | 900000
7. Testes e Validação |  |  |  | 0
7.1 Teste | Ferramentas de Teste | Equipe de Teste | 400000 | 425000 | 450000
7.2 Execução de Testes | Ambiente de Teste | Equipe de Teste | 350000 | 375000 | 400000
7.3 Revisão | Ferramentas de Revisão de Código | Equipe de Revisão de Código | 250000 | 275000 | 300000
7.4 Avaliação Clínica | Equipamentos Médicos | Equipe Médica | 700000 | 750000 | 800000
7.5 Ajustes | Ferramentas de Desenvolvimento | Desenvolvedores, Equipe de TI | 200000 | 250000 | 300000
8. Implementação e Entrega |  |  |  | 0
8.1 Alterações Sugeridas | Ferramentas de Documentação | Gerente de Projeto, Equipe de Desenvolvimento | 250000 | 275000 | 300000
8.2 Testes Adicionais | Ferramentas de Teste | Equipe de Teste | 200000 | 225000 | 250000
8.3 Contratos e Acordos | Documentos Legais | Advogados, Equipe de Documentação | 400000 | 450000 | 500000
8.4 Documentação Final | Ferramentas de Documentação | Equipe de Documentação | 150000 | 175000 | 200000
8.5 Pagamentos Pendentes | Documentação Financeira | Equipe Financeira | 500000 | 550000 | 600000
9. Encerramento do Projeto |  |  |  | 0
9.1 Avaliação do Projeto | Ferramentas de Avaliação | Equipe de Avaliação | 100000 | 125000 | 150000
9.2 Relatórios Finais | Ferramentas de Documentação | Equipe de Documentação | 100000 | 125000 | 150000
9.3 Encerramento do Projeto |  | Gerente de Projeto, Equipe de Encerramento | 100000 | 125000 | 150000